## Plan Acc. Planeación 2013
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL | [13 empty] | OBJETIVO: | 5 Generar las condiciones para la ejecución del Plan Estratégico
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2014
FECHA DE SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUB OBJETIVO: | Generar y aplica r herramientas que permitan el cumplimiento del plan estrategico
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Plan Estrategico Ajustado a las condiciones propias de le entidad en el tiempo | Realizar Seguimiento al cumplimiento del Plan Estrategico | [12 empty] | Actividades realizadas/Actividades Programadas | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina
1. Presentar informe de avance de Plan de acción a la oficina de Control Interno | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A
2 Realizar informe de avance al cumplimiento de indicadores y presentarlo a Comité de Control Interno y de Calidad. | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A
3 Realizar seguimiento del estado de los riesgos de la entidad y presentar estadistica de materializacion al representante de la direccion | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
4 Prestar apoyo a los procesos en la suscripccion del Plan de Accion, Indicadores y riesgos para la siguiente vigencia. | bar: CRONOGRAMA S to CRONOGRAMA N
5 Revisar los Planes de Accion, indicadores y riesgos remitidos por los proceos y coordinar con el reponsable de porceso los ajustes que se requieran. | bar: CRONOGRAMA D
6 Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estrategico | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA A
7 Publicar en pagina WEB los Planes de Accion de la siguiente Vigencia | bar: CRONOGRAMA D
|  | Realizar Informe de Gestión | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina Profesional Comunicaciones y prensa
8 Definición de directrices estructurales del informe | bar: CRONOGRAMA D
9 Presentar informe consolidado al proceso de comunicación publica para el diseño comunicativo del mismo informe | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA D
10 Presentación del informe al Contralor | bar: CRONOGRAMA E
11 Remitir informe a la Asamblea Departamental | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A
12 Publicar el informe en la pagina WEB | bar: CRONOGRAMA A
1 | Plan Estrategico Ajustado a las condiciones propias de le entidad en el tiempo | Rendicion de Cuentas | [12 empty] | Actividades realizadas/Actividades Programadas | 100% | N/A | Humano, Fisico y Financiero | Contralor Dptal Profesional comunicaciones y prensa Jefe OAP
13 Determinar con el Contralor las directrices para la Rendicion Publica de Cuentas | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA A
14 Apoyar la Rendicion Publica de Cuentas | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA A
|  | Consolidar el Plan Anticorrupcion y de atencion al Cuidadano | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina Comité Coordinador de control interno y calidad
15 Solicitar a los reponsables de proceso la revision de las estrategias anticorrupcion de la entidad y presentar en comité los ajustes realizados o ratificacion de las mismas para la siguiente vigencia. | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA N
16 Consolidar según los resultados del comité el Plan Anticorrupcion | bar: CRONOGRAMA D
17 Aprobar el Plan Anticorrupcion en comité, socializar por el correo institucional y publicar en la pagina WEB | bar: CRONOGRAMA D
|  | ELABORACION DEL P.G.A. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación Subcontralor
18 Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de la programación del PGA, asi como a las modificaciones y ajustes del mismo
|  | RENDICION DE LA CUENTA A LA A.G.R. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación Responsables de proceso Funcionarios con Usuario y clave para diligenciamiento de formatos
19 Tramitar la renovacion de la firma digital | bar: CRONOGRAMA A
20 Coordinar con los responsables de proceso la rendicion de la cuenta consolidada a la AGR | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
21 Rendicion de Informes Bimestrales (Contratacion) | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
22 Rendicion de la cuenta consolidada | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA J
2 | Renovacion de las Certificaciones ISO:9001 y NTC GP:1000 | Revision por la Direccion | [12 empty] | Actividades realizadas/Actividades Programadas | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Representante de la Direccion
23 Consolidar los insumos suministrados por los procesos y presentar el informe a comité tecnico | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
|  | Coordinar y mantener el proceso de certificacion GP 1000 e ISO 9001. | [16 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina
24 Efectuar el tramite correspondiente para la contratación de la firma certificadora | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
25 Realizar acompañamiento previo a los procesos para la visita de la firma certificadora | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
26 Definir directrices a tener en cuenta por los responsables de proceso frente a los resultados de la auditoria externa de calidad | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA D
|  | Actividades de calidad | [12 empty] | Actividades realizadas/Actividades Programadas | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Personal Adscrito a la Oficina
27 definicion de indicadores, riesgos, plan de accion, definicion de esrategias anticorrupcion y de atencion al cuidadano(si le corresponde), para siguiente vigencia | bar: CRONOGRAMA O to CRONOGRAMA N
28 Medicion de Indicadores y seguimiento del plan de accion | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA J
29 Monitoreo de riesgos y estadistica de materializacion | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
30 socializacion del plan anticorrupcion y de atencion al cuidadano | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
RESPONSABLE DEL PROCESO: Consuelo Rodriguez Rendon - Jefe Oficina Asesora de Planeación