## Plan accion 2014
140-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
PROCESO: |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS | [13 empty] | OBJETIVO: | OBJETIVO NO. 5: GENERAR LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
VIGENCIA DEL PLAN: |  | 2014
SEGUIMIENTO: | [15 empty] | SUBJETIVO: | GENERAR Y APLICAR HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
No. | RESULTADOS | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADOR | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Disposición de herramientas tecnológicas | Desarrollo y mantenimiento de Software | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas [ / ] | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Subdirector Técnico de Informática, Profesional Universirario y Técnico
1. Análisis de requerimientos de software y gestión de los elementos y herramientas necesarias para su desarrollo, de acuerdo a necesidades de cada proceso
2. Soporte y mantenimiento de aplicativo Quejas y Denuncias, software sancionatorio, aplicativo de Responsabilidad fiscal y Juridiscción Coactiva, derechos de peticion
3. Soporte y mantenimiento a la Intranet de la Entidad
Sistema de RCL
4. Gestion de los recursos necesarios para el Alojamiento del Sistema RCL en un Datacenter.
5. Servir de canal para la solucion de los requerimientos generados por parte de los usuarios del sistema RCL
6. Participar en nuevos requerimientos a nivel tecnico que se generen en el sistema RCL
7. Realizar monitoreo periodico del funcionamiento del Sistema RCL
Ejecucion y elaboracion del Plan de Contingencia
8. Ejecucion del plan de conti gencia 2014
Desarrollo plataforma página web
9. Servir de apoyo en la elaboracion e inclusion de contenidos en la pagina web, basados en las estrategias de Gobierno en Linea
10. Administracion de usuarios y modulos del panel de control de la pagina web
Uso correo electronico
11. Crear e Inhabilitar correos electronicos de los funcionarios que solicite y autorice el proceso de Gestion Humana
Actualizacion Guia de Usuario
12. Socializar las nuevas actualizaciones de la Guia del Usuario sobre minimos de manejo y mantienimiento de los equipos tecnologicos.
1 | Disposición de herramientas tecnológicas | Brindar el soporte necesario para el correcto funcionamiento de los modulos existentes en la página web. | [15 empty] | Humano, Fisico y Financiero | Subdirector Técnico de Informática, Profesional Universirario y Técnico
|  | 13. Servir de canal de comunicación a nivel técnico para atender las solicitudes que se origien en el modulo de atención en linea de quejas y denuncias, proceso de participación ciudadana, modulo de rendición de cuenta en linea, proceso de Control Fiscal, modulo portal unico de contratación, proceso de gestion Juridica | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas [ / ] | 100%
14. Apoyar el proceso de ingreso de información e imágenes, proceso de comunicación publica.
Inventariar, documentar y presentar las necesidades minimas tecnológicas por puesto de trabajo de la Entidad.
15. Realizar inventario y documentar las necesidades minimas tecnológicas por puesto de trabajo
16. Presentar el inventario al proceso Financiero como insumo para el Plan de Compras.
2 | Salvaguarda de la información | Efectuar Mantenimiento y soporte de los recursos informáticos | [17 empty] | las actividades consistentes en "Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informaticos" y "planta telefónica" no seran ejecutadas en la presente vigencia por temas presupuestales. Se les quita el numeral, para efectos de la trazabilidad.
17.Salvaguarda de medios magnéticos y licencias de programas de la Entidad
18. Informar periodicamente a los funcionarios los requisitos para las salvaguarda de la información de los equipos de computo.
19.Realización copia de seguridad diaria de toda la información de la carpeta compartida de la Entidad
20.Revisión y actualización del SIG en la carpeta compartida
21. Efectuar cronograma de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos
Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informaticos.
planta telefónica y monitoreo de Antivirus
22. Renovacion y monitoreo de las licencias Antivirus
3 | Renovacion y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y NTC-GP1000 | Actividades de calidad | [12 empty] | Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas [ / ] | 100% |  | Humano, Fisico y Financiero | Subdirector Técnico de Informática, Profesional Universirario y Técnico
23. definicion de indicadores, riesgos, plan de accion, definicion de esrategias anticorrupcion y de atencion al cuidadano(si le corresponde), para siguiente vigencia
24. Medicion de Indicadores y seguimiento del plan de accion
25. Monitoreo de riesgos y estadistica de materializacion
26. socializacion del plan anticorrupcion y de atencion al cuidadano
RESPONSABLE DEL PROCESO: Alexander Mondragón Valencia - Subdirector Técnico de Informática

## Hoja3
1. Mantenimiento y actualización a los sistemas de información existentes en la Entidad 1.1 Recepción de solicitudes de actualización de los sistemas de información por parte de los usuarios. 1.2 Hacer contrato de soporte y actualizacion con la empresa SYSMAN y NEXURA LTDA. 1.3 Segumiento al cumplimiento del contrato de Soporte y Actualizacion en la CDVC 1.4 Realización de mejoras a los sistemas de información por parte de recursos informaticos. | 1.1 Recepción de solicitudes de actualización de los sistemas de información por parte de los usuarios. 1.2 Hacer contrato de soporte y actualizacion con la empresa SYSMAN y NEXURA LTDA. 1.3 Segumiento al cumplimiento del contrato de Soporte y Actualizacion en la CDVC 1.4 Realización de mejoras a los sistemas de información por parte de recursos informaticos.
2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los Equipos de Computo 2.1 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de la CDVC por parte de recursos informaticos 2.2 Seguimiento y supervisión al contrato de mantenimiento de equipos equivalente al 50%de los equipos existentes por parte de la empresa Medios y Publicidad Ltda | 2.1 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo de la CDVC por parte de recursos informaticos 2.2 Seguimiento y supervisión al contrato de mantenimiento de equipos equivalente al 50%de los equipos existentes por parte de la empresa Medios y Publicidad Ltda
3. Realizar copias de seguridad de toda la información que se procesa en la Entidad 3.1 Programación de realización de copias de seguridad quincenales y mensuales de la información por dependencias CDVC para su respectiva protección fuera de la del edficio. | 3.1 Programación de realización de copias de seguridad quincenales y mensuales de la información por dependencias CDVC para su respectiva protección fuera de la del edficio.
4. Actualizar y socializar Guía de Uso adecuado de Recursos Informaticos 4.1 Programación de la socialización de la Guía mediante capacitación a los usuarios de equipos de computo de CDVC | 4.1 Programación de la socialización de la Guía mediante capacitación a los usuarios de equipos de computo de CDVC
5.Efectuar soportes tecnico a los equipos de computo en toda las dependencias de la CDVC. 5.1 Realizar seguimiento mensual a los soportes tecnico efectuados a los diferentes procesos, por medio del formato control de sosporte tecnico. 6.2 Evaluar las dependencias que requieren demas soporte mensualmente 6.3 Crear herraminetas mediante la capacitación a usuarios para la autocorrección de errores frecuentes | 5.1 Realizar seguimiento mensual a los soportes tecnico efectuados a los diferentes procesos, por medio del formato control de sosporte tecnico. 6.2 Evaluar las dependencias que requieren demas soporte mensualmente 6.3 Crear herraminetas mediante la capacitación a usuarios para la autocorrección de errores frecuentes.
6. Elaboracion del software que contenga la información de deudores, cuantia y cargo, y demas datos relevante del proceso para la Contraloria Auxiliar de Jurisdiccion Coactiva del proceso de Responsabilidad Fiscal. 6.1 Analisis del requerimiento de los usuarios del proceso de jurisdicción coactiva 6.2 Analisis del sistema de información del proceso coactivo 6.3 Desarrollo e implementación del sistema de procesos de Jurisdición Coactiva. 6.4 Pruebas, capacitación y entrega del Sistema de Información | 6.1 Analisis del requerimiento de los usuarios del proceso de jurisdicción coactiva 7.2 Analisis del sistema de información del proceso coactivo 7.3 Desarrollo e implementación del sistema de procesos de Jurisdición Coactiva. 7.4 Pruebas, capacitación y entrega del Sistema de Información.
7. Dar capacitación sobre la plataforma tecnológica existente en la Entidad 7.1 Instruir al usuario sobre el manejo de la red interna y el correo institucional 9.2 Dar a conocer la estructura tecnologica de la contraloria y el uso adecuado de los mismos. | 7.1 Instruir al usuario sobre el manejo de la red interna y el correo institucional 9.2 Dar a conocer la estructura tecnologica de la contraloria y el uso adecuado de los mismos.
8. Construir linea de base para determinar el porcentaje de requerimiento a la fecha (2008) 8.1 Diligenciar formato de requerimiento de soporte tecnico. 8.2 Alimentar base de datos | 8.1 Diligenciar formato de requerimiento de soporte tecnico. 8.2 Alimentar base de datos