## P1
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | Planeacion y Direccionamiento Gerencial | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | 1. Gestionar la Supervivencia y Desarrollo de las Contralorías 2. Gestionar el Fortalecimiento Institucional y Financiero 3. Fortalecer el Sistema de Rendición de Cuentas en linea RCL y el Observatorio de Control Fiscal | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 90
Responsable de Proceso: | Luis Fernando Restrepo Guzman | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la actividad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Control Fiscal Territorial Vigente y fortalecido | Participar en la agremiación de las Contralorias Regionales en torno a la defensa del control fiscal territorial. | [16 empty] | 20
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Participar en la conformación del bloque regional | Humano | Contralor | [12 empty] | 5 | Bloque conformado con la CDVC como integrante |  |  | Acta de conformación del bloque
| Presentación al bloque regional del proyecto del documento elaborado con los resultados del estudio y justificación de la funcionalidad de los Entes de Control Fiscal. | Humano | [13 empty] | 5 | Proyecto presentado |  |  | Acta de reunión donde se presento el proyecto
| Participar en el Consejo Nacional de Contralores, buscando incluir en la agenda las razones por las cuales las contralorias no deben desaparecer. | Humano y Financiero | [13 empty] | 10 | Participación en dos (2) reuniones del Consejo Nacional de Contralores, tratando el tema de la defensa del control fiscal |  |  | Actas de reuniones de participación del Contralor Departamental
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la actividad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Renovación y Mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y NTCGP 1000 | Fomentar la cultura de la prevención | [16 empty] | 40 | 0
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Evaluar el cumplimiento de los planes de acción e indicadores y determinar las desviaciones que afectan el logro de los objetivos. | Humano y Tecnologico | Jefe Oficina de Planeación y Tecnico Operativo | [12 empty] | 20 | Informe de seguimiento y cumplimiento |  |  | Informe consolidado
| Apoyar a los procesos en la elaboracion de planes de accion indicadores y riesgos cuando lo requieran | [14 empty] | 5 | Procesos apoyados / total procesos |  |  | Actas de reunión con los procesos si lo requieren
| Solicitar a los responsables de proceso tomar las acciones correspondientes según las desviaciones identificadas en el informe. | [14 empty] | 5 | Procesos requeridos / Procesos con desviaciones |  |  | Solicitud de suscripción de plan de mejoramiento ante la OCI
| Evaluar el nivel de riesgo de la Entidad y determinar materializaciones que afecten el logro de los objetivos | [14 empty] | 10 | Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas |  |  | Informe de consolidado
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la actividad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Herramientas Tecnológicas Mejoradas, Uso Masificado e Interacción con la Comunidad | Fomentar la cultura de Rendición de cuentas en linea confiables, oportunas y de calidad | [16 empty] | 40 | 0
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Asesorar y solucionar peticiones de los sujetos de control en cuanto al manejo operativo del sistema de rendición de cuentas en linea RCL | [14 empty] | 30 | solicitudes atendidas / total solicitudes |  |  | Chat, correo, solicitudes escritas
| Rendir información a la Auditoria General de la Republica de forma oportuna | [14 empty] | 10 | Registro de rendición |  |  | Registro de rendición y Actas de verificación de la información
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P2
120-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | GESTION JURIDICA | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 88%
Responsable de Proceso: | LUZ ÁNGELA TÉLLEZ DELGADO | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Posicionamiento de la CDVC a partir de la gestión judicial o de resolución de conflictos. | Prevenir el desarrollo de litigios judiciales o conflictos con trascendencia jurídica. | [16 empty] | 40%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1. Asesorar en derecho para la toma de decisiones asi como la revision adecuada de los Actos administrativos que suscriba el Contralor Departamental. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 20% | Conceptos emitidos para Despacho, y Resoluciones revisadas por la oficina juridica. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2. Estructurar la teoria del caso como estrategia de defensa ante los eventuales pleitos judiciales de carácter laboral y fiscal, a partir de la experiencia frente a los procesos cursados y con sentencia a favor de la CDVC. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 10% | documento contentivo de la teoria del caso para forjar estrategia de defensa judicial. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 3. Llevar la estadistica de los fallos a favor o en contra de la Entidad, a efectos de identificar las posibles falencias habidas en curso de los procesos. | Humano - Tecnologico | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 10% | Informe estadistico. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Funcionarios adecuadamente informados para la vigilancia a la gestión fiscal de las entidades territoriales. | Coadyuvar en la capacitación interna de la Entidad a realizar durante la vigencia 2018, sobre aspectos jurídicos relevantes y trascendentales en el ejercicio del control fiscal. | [16 empty] | 40%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1.Identificar en conjunto con el proceso de Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Comunicaciones y Participacion ciudadana, qué competencia en el ámbito jurídico y referente a sus funciones principales, requieren ser reforzadas, partiendo de los conceptos emitidos a solicitud de estas dependencias. | Humano | Profesional Universitario y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 10% | Comunicados escritos y documento con temas propuestos. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2. Desarrollar la tematica objeto de la actividad instructiva identificada para su adecuada presentacion,con sustentación juridica comprensible para las diferentes disciplinas profesionales de los funcionarios de la CDVC . | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 20% | Documento con tematica de la exposición - diapositavas. | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Oct. to CRONOGRAMA (Meses) Nov.
| 3. Realizar las actvidades instructivas programadas | Humano y Tecnológico | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | Acta de asistencia a la actividad instructiva. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 4.Evaluacion de inquietudes y consultas que se presenten en las actividades instructivas a efectos de establecer posibles falencias en la contratacion por parte de los sujetos de control. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | Informe de la evaluacion. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jul.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue
Resultado que contiene la Estrategia | Aportar al mejoramiento de elaboración de actos administrativos que se profieren en la entidad, a través de circular informativa que establezca los requisitos mínimos que deben contener éstos actos. |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |  |  | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia)
Control Fiscal Territorial Vigente y fortalecido | [17 empty] | 20%
[18 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Consulta de la normatividad y jurisprudencia existente sobre los elementos y requisitos de validez los actos administrativos. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) May.
| Clasificación de los actos administrativos que profiere la entidad, a efectos de determinar los de carácter general y de contenido particular, para especificar su trámite. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| Elaboración de la Circular con la información pertinente sobre los actos administrativos y trámite de notificación para su validez y efecto. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Agt. to CRONOGRAMA (Meses) Sep.
| Publicación y divulgación de la circular informativa. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializada y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Oct. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.

## P3
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | Comunicación pública | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | Fortalecer la Comunicación Interna y Externa | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 80%
Responsable de Proceso: | Alexander Salguero Rojas/ Profesional en comunicaciones | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| 1. Fortalecer los espacios de información y comunicación permanente con la comunidad vallecaucana. | [16 empty] | 65
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Promover al interior de l Comité de Comunicación pública actividades encaminadas a la actualización de la página WEB de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente. | Recursos humanos y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones/Comité de Comunicación pública | [12 empty] | 20 | Items de la lista de chequeo cumplidos/items de la lista de chequeo |  |  | Página WEB actualizada | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Realizar boletines externos para informar permanentemente sobre la gestión de la Entidad, de acuerdo con los requerimientos realizados por el Despacho y la alta dirección de la Entidad. | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 20 | Boletines realizados/ boletines solicitados por la alta dirección |  |  | Noticias publicadas en la WEB | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Publicar en las redes sociales de la Entidad información sobre la gestión institucional. | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 10 | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas |  |  | Publicaciones en las redes | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Proponer y apoyar la ejecución del acto (s) público(s) de rendición de cuentas de la entidad. | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Alta dirección/Jefe de la Dirección/ grupo de apoyo definido en la Entidad/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 15 | acto realizado/ acto propuesto |  |  | Acto realizado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Abr.
Funcionarios y comunidad oportuna y adecuadamente informados sobre la vigilancia a la gestion fiscal del departamento. | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| 2. Fortalecer el flujo de comunicación interna | [16 empty] | 35
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Alimentar la Intranet con el apoyo del Comité de Comunicación Pública. | Recursos humanos y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 15 | Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas |  |  | Intranet actualizada | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Redactar y publicar noticias en la Intranet para informar al público interno sobre las actividades de su interés. | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 10 | Número de noticias pubicadas/ noticias programadas |  |  | Noticias publicadas | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Apoyar a los procesos en la promoción interna de las actividades propias de su gestión. | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Jefe de la Dirección/profesional de comunicaciones | [12 empty] | 10 | Número de actividades apoyadas/número de actividades solicitadas por los procesos |  |  | Actividades apoyadas | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P4
125-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | PARTICIPACION CIUDADANA | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | 8. Capacitar a la comunidad organizada en Control a la Gestión Fiscal. 11. Fortalecer la participacion ciudadana e institucional en Control fiscal. | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 100%
Responsable de Proceso: | ALEXANDER SALGUERO ROJAS | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Comunidad Organizada con competencias en Control Fiscal | CONTROL FISCAL OPORTUNO Y EFICENTE | [16 empty] | 40%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1. Ejecutar el Plan de Capacitación Externa de la vigencia 2018. | Humano y Financiero | Director Operatvo Comunicaciones y PC- Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 20 | Actvidades Realizadas/actividades programadas | 100% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Feb. to CRONOGRAMA (Meses) Nov.
| 2. Acciones articuladas o convenios con otras entidades para promover el Control social y el Control Fiscal por parte de la comunidad | Humano y Financiero | Director Operatvo Comunicaciones y PC- Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Nov.
| 3. Elaborar el Plan de Capacitacion Externa para la vigencia 2018. | Humano | Director Operatvo Comunicaciones y PC- Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Nov. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Comunidad y partes interesadas participando activamente en el ejercicio del Control Fiscal | GANAR RECONOCIMIENTO Y LEGITIMIDAD | [16 empty] | 60%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 4. Dar trámite a los requerimientos ciudadanos (PQD) radicados en la entidad de acuerdo con la "Guía para el trámite de denuncias ciudadanas" | Humano y Financiero | Director Operatvo Comunicaciones y PC | [12 empty] | 20 | Actividades Realizadas/Actividades Programadas | 100% | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 5. Publicar oportunamente en pagina web el informe del trámite parcial y final de las peticiones y denuncias. | Humano | Profesional Universitario de Comunicaciones | [12 empty] | 5 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 6. Realizar el análisis de incidencia de las denuncias recibidas durante el año, como insumo para la formulación del PGA de la siguiente vigencia. | Humano | Director Operatvo Comunicaciones y PC | [12 empty] | 5 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Nov. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 7. Programar y realizar Ruedas de Prensa , Audiencias y actividades participativas con la comunidad en los diferentes Municipios | Humano Financiero y Tecnologico | Director Operatvo Comunicaciones y PC- Profesional Universitario de Comunicaciones | [12 empty] | 5 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Feb. to CRONOGRAMA (Meses) Nov.
| 8. Programar y ejecutar Auditorias Articuladas por parte de la Direcciones Operativas de Control Fiscal y Participación Ciudadana, convocando a los miembros de la comunidad organizada, para fortalecer la gestión del control fiscal articulado con el control social. | Humano y Financiero | Director Operatvo Comunicaciones y PC y Director Operativo de Control Fiscal | [12 empty] | 10 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) May.; CRONOGRAMA (Meses) Agt. to CRONOGRAMA (Meses) Sep.
| 9. Medicion de la satisfaccion a Sujetos de Control y partes interesadas. (Concejos Municipales, Asamblea) | Humano Financiero y Tecnologico | Director Operatvo Comunicaciones y PC y Tecnico Operativo | [12 empty] | 15 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Oct. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P5
155-22.08
PLAN DE ACCIÓN
Proceso: | Control Fiscal | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | 1. Fortalecer el sistema de rendición de cuentas en línea RCL y el observatorio de Control Fiscal. 2. Fortalecer y optimizar el control fiscal. 3. Fortalecer la vigilancia a la gestión fiscal ambiental 4. Fortalecer la participación ciudadana e institucional en el control fiscal | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 100%
Responsable de Proceso: | Diego Mauricio López Valencia | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Herramientas tecnológicas mejoradas, uso masificado e interacción con la comunidad. | Establecimiento de controles que garanticen la veracidad de la información. | [16 empty] | 5%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Entregar la solicitud de la parametrización del software de rendición de cuentas, validación de información y la generación reportes de cruce de información entre procesos. | $50 millones más incremento del año 2018 | Directores y/o Subdirectores de Control Fiscal | [12 empty] | 5% | 1 Proceso en el año 2017, 2 en el año 2018 y 1 en el año 2019
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Control y Vigilancia Fiscal con Cobertura, Calidad y Oportunidad Adecuadas. | Elaborar y ejecutar el Plan General de Auditorías de la vigencia 2018, teniendo como insumo principales los resultados de la matriz de criterio de riesgo fiscal y lineamientos establecidos por la Alta Dirección. | [16 empty] | 60%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Estructurar el PGA de la vigencia 2019 de acuerdo al Procedimiento establecido. | Recurso humanos físicos y financieros. | Directores y/o Subdirectores de Control Fiscal Funcionarios auditores del Proceso de Control Fiscal | [12 empty] | 5 | PGA estructurado
| Ejecutar en término el PGA 2018. | [14 empty] | 30 | Número de Auditorías Ejecutadas
| Revisar, ajustar los procedimientos necesarios del proceso. | [14 empty] | 5 | Procedimientos Ajustados
| Determinar y cuantificar los Beneficios del Control Fiscal | [14 empty] | 5 | Beneficios Cuantificados
| Brindar atención oportuna a través de Visitas Fiscales con el fin de evaluar situaciones contingentes que requieran evaluación inmediata, así como para atender PQD. | [14 empty] | 10 | Visitas fiscales realizadas
| Programar y ejecutar las visitas fiscales a obras y proyectos de infaestructura en tiempo real a10 entidades. | [14 empty] | 5 | Visitas Fiscales a obras y/o proyectos
| Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| Revisar de los programas de auditoria por Componente y Factor de acuerdo a la Guía de Auditoría - GACDVC - | [16 empty] | 5%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Revisar los programas de auditoría | Recursos Humanos y Físicos | Directores y/o Subdirectores de Control Fiscal | [12 empty] | 2 | Nro de Programas revisados
| Ajustar e implementar los programas de auditoría que lo requieran en los procesos auditores | [14 empty] | 3 | Nro de Programas ajustados e implementados
| Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| Redefinir términos y rediseñar la estructura de los informes macro | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Estadístico y Financiero: Requerir junto con el cierre fiscal de la vigencia 2017 el diligenciamiento de las matrices presupuéstales a los sujetos de control. | Recurso humanos físicos y financieros. | Directores y/o Subdirectores de Control Fiscal Funcionarios auditores del Proceso de Control Fiscal | [12 empty] | 1 | Informes macro programados/ Informe macro realizados oportunamente
| Desarrollar simultaneamente los análisis financieros con el cierre fiscal a fín de elaborar con mayor oportunidad el informe estadístico y financiero y entrega del mismo al Contralor Departamental en los términos de tiempo establecidos | [14 empty] | 4
| Elaborar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y entrega del informe final al Contralor Departamental en los términos de tiempo establecidos | [14 empty] | 5
| Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| Ampliar el alcance de auditorías ambientales especiales en temas críticos y de gestión am biental | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Realizar treinta y siete (37) auditorías en temas especificos y críticos como suministro de agua para consumo humano y estado de los sistemas de tratamientos de aguas residuales (STARs), técnica y financieramente. | Recurso humanos físicos y financieros. | Dirección Técnica de Recursos Naturales | [12 empty] | 10 | 37 auditorías realizadas
Ganar reconocimiento y legitimidad | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| Contribuir con el mejoramiento de la Gestión Ambiental en los municipios | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Articular con la Escuela Capacitación, capacitaciones, foros u otros espacios en gestión ambiental y normativa ambiental a los Municipios | Recurso humanos físicos y financieros. | Dirección Técnica de Recursos Naturales y Escuela de Capacitacion | [12 empty] | 10 | Municipios que mejoraron la gestión ambiental / municipios capacitados | 100%

## P6
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DETERMINAR LAS CARGAS LABORALES DEL PROCESO. | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 85%
Responsable de Proceso: | DIANA PAOLA URREGO TRUJILLO | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la actividad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Oportunos, Para Optimizar el Resarcimiento del Daño Patrimonial. | Promover y Garantizar el Resarcimiento del Daño Patrimonial a través de los procesos de investigación fiscal y jurisdicción coactiva que se adelanten. | [16 empty] | 40%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1. Promover la actuación procesal que permita el desarrollo oportuno del proceso y de las medidas que opten por el resarcimiento del daño investigado. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos. | [12 empty] | 20% | Autos y Fallos que impongan la obligación de resarcimiento proferidos dentro de los respectivos procesos vs Número de Procesos aperturados por remisión de Hallazgos, y Número de procesos archivados sin modificaciones, revocatorias ni nulidades, cuyo resultado de archivos objetados debe ser inferior al 10% del total de procesos aperturados. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2. Practicar en forma oportuna las medidas preventivas y cautelares a que haya lugar en los respectivos procesos que se adelantan. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos. | [12 empty] | 10% | Autos que ordenan la medida y oficios con que se efectiviza su práctica vs procesos con estudio de bienes positivo. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 3. Llevar la estadistica de los fallos con responsabilidad fiscal y del recaudo realizado como consecuencia del resarcimiento del daño, a efectos de identificar las posibles falencias habidas en curso de los procesos. | Humano - Tecnologico | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos. | [12 empty] | 10% | Informe estadistico. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la actividad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Actuaciones y Decisiones de la CDVC Ajustadas a Derecho. | Adelantar actuaciones y adoptar decisiones conforme a la normatividad vigente y los postulados jurisprudenciales existentes sobre la materia. | [16 empty] | 40%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1. Implementar en las justificaciones o consideraciones de las decisiones adoptadas, la jurisprudencia y hermenéutica jurídica actualizada de las normas viegentes que regulan el proceso. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 10% | Número de Autos o Fallos proyectados vs Autos y Fallos modificados por incumplimiento de la actividad, cuyo resultado debe ser inferior al 10% del total de fallos proyectados. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2. Adoptar decisiones ajustadas a derecho y con el correspondiente fundamento normativo dentro de los respectivos procesos. | Humano | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 20% | Número de Autos o Fallos proyectados vs Autos y Fallos modificados, revocados o nulitados por incumplimiento de la actividad, cuyo resultado debe ser inferior al 10% del total de fallos proyectados. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 3. Realizar actvidades instructivas o de capacitación interna programadas por la Dirección, para desarrollar los debates jurídicos y construcción de teorías del caso. | Humano y Tecnológico | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 10% | Acta de asistencia a la actividad instructiva. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Feb.; CRONOGRAMA (Meses) May.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue
Resultado que contiene la Estrategia | Aportar al mejoramiento del proceso misional de Responsabilidad Fiscal, a través de la adecuación de herramientas y actuaciones administrativas que permitan la distribución equitativa de procesos y el trámite eficaz y oportuno de los mismos. |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |  |  | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia)
Mejorar la Eficiencia de los Procesos. | [17 empty] | 20%
[18 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1. Promover la suscripción de convenios interadministrativos que permitan la realización de estudios de bienes e identificación de sujetos procesales (acceso a la información) | Humano - Tecnológico | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 5% | Suscripción de convenio | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2. Distribución de expedientes bajo criterios de priorización y disponibilidad de recursos, para la culminación de procesos en riesgo de prescripción y optimización de los resultados del proceso misional. | Humano - Tecnológico | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 10% | Número de procesos con declaratoria de prescripción debe ser igual a cero (0). | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 3. Crear base de datos de los sujetos procesales y los expedientes activos que cursen en su contra, que permita la circularización de bienes y la relación de bienes reportados, a efectos de evitar la duplicidad de información y desgaste procesal. | Humano - Tecnológico | Profesional Universitario; Profesional Especializado y Subdirectores Operativos, Dirección Operativa. | [12 empty] | 5% | Base de datos creada y en funcionamiento. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.

## P7
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | GESTION HUMANA | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | 1. Mejorar las competencias laborales 2. Determinar las cargas laborales 3. Mejorar el clima organizacional | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 100%
Responsable de Proceso: | DIRECTOR ADMINISTATIVO DE GESTIÓN HUMANA Y FINANCIERA | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Talento Humano Capacitado, en Técnicas, Procedimientos y Sistemas de Auditoria General y Ambiental; Desarrollo de sus Capacidades, Destrezas, Habilidades, Actitudes, Valores y Competencias Fundamentales. | 1.Fortalecer el entrenamiento del personal en la inducción y cierre de brechas resultantes del perfil psicológico. | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1.1.Desarrollar plan piloto con 11 funcionarios que fueron selecionados por tener brechas comunes resultantes de la evaluacion del perfil psicologico. | Humano Tecnológico Financiero | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Número de funcionarios que terminan Plan Piloto/Número de funcionarios seleccionados
| 1.2. Modificación Procedimiento de Entrenamiento de Funcionarios M3P7-06, inluyendo la socializacion al funcionario de los resultados de la evaluacion del pefil psicologico, ampliar el término del procedimiento, incluir el formato de plan de accion como anexo. Al finalizar el proceso se realizara una nueva evaluación y se comparan resultados. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 1 | Procedimiento modificado
| 1.3. Verificar el diligenciamento del acta de inducción específica por parte del jefe inmediato, el funcionario nuevo y el responsable de la inducción. | Humano | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 1 | Número de actas de inducción específica verificadas/Número de funcionarios nuevos
| 1.4. Verificar que para el 50% de los funcionarios que tienen pendiente cierre de brechas, el evaluador establezca en la evaluación del desempeño laboral (formato 2 Compromisos Laborales y Competencias Comportamentales), el desarrollo de competencias comportamentales, ya sean comunes o del nivel jerárquico del evaluado, que se identifiquen como débiles en la perfil piscológico o en la última evaluación del desempeño. | Humano | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de Formatos 2 verificados/Muestra de funcionarios con cierre de brechas pendientes
| 1.5. Solicitar a los evaluadores cambio de competencias comportamentales en caso de verificar que no se han incluido en el Formato 2 las detectadas como débiles en el evaluado | Humano | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de solicitud de cambios/Número de Formatos 2 que presentan inconsistencias
| 1.6. Efectuar seguimiento a la evaluación del desarrollo de las competencias comumes y comportamentales revisando el Portafolio de Evidencias y el Plan de Mejoramiento Individual (respecto a la muestra) | Humano | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de Portafolios de evidencias revisados/Muestra de funcionarios con cierre de brechas pendientes
| 1.7. Presentar informe semestral sobre avance cierre de brechas y recomendaciones | Humano Tecnológico | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | 2 informes al año
| 1.8. Identificar necesidades de capacitación de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño laboral y del Plan Piloto para solicitar su inclusión en el Plan Institucional de Capacitación para la siguiente vigencia. | Humano Tecnológico | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de capacitaciones incluidas en el PIC por EDL y Plan Piloto/Número de necesidades detectadas
| 1.9. Mantener los registros de las actividades | Humano Tecnológico | Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 1 | Registros debidamente organizados y archivados (listas de asistencia, informes, registros fotográficos)
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Talento Humano Capacitado, en Técnicas, Procedimientos y Sistemas de Auditoria General y Ambiental; Desarrollo de sus Capacidades, Destrezas, Habilidades, Actitudes, Valores y Competencias Fundamentales. | 2. Retroalimentar permanentemente el plan de capacitación. | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 2.1. Analizar las evaluaciones de impacto de las capacitaciones y determinar las que deben continuar, así como las que deben eliminarse. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Número de evaluaciones analizadas/Número de evaluaciones efectuadas
| 2.2. Determinar las capacitaciones que deben incluirse en el Plan de conformidad con las necesidades de las dependencias, resultados de las auditorías ASIG, AGR e ICONTEC y prioridades institucionales que sean detectadas a lo largo de la vigencia, posteriores a la elaboración y aprobación del PIC, conforme a la disponibilidad presupuestal y generadas antes del 30 de septiembre de la vigencia | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Número de capacitaciones incluidas en el PIC por necesidades, auditorias y prioridades/Número de necesidades detectadas
| 2.3. Definir las capacitaciones que deben incluirse de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño laboral, el Plan Piloto y la disponibilidad presupuestal, clasificadas por dimensiones de la competencia (ser, hacer, saber). | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirector Operativo Escuela de Capacitación Subdirectora Administrtativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de capacitaciones incluidas en el PIC producto de la EDL/Número de necesidades detectadas
| 2.4. Determinar las capacitaciones que se deben incluir en el PIC de acuerdo con la evaluación del perfil psicológico de los nuevos funcionarios para el cierre de brechas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirector Operativo Escuela de Capacitación Subdirectora Administrtativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Número de capacitaciones incluidas en el PIC producto de la evaluación del perfil psicológico/Número de necesidades detectadas
| 2.5. Presentar informe trimestral sobre actualización del Plan Institucional de Formación y Capacitación. | Humano Tecnológico | Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 1 | 4 informes trimestrales
| 2.6 Mantener los registros de las diferentes actualizaciones | Humano Tecnológico | Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 1 | Registros debidamente organizados y archivados (listas de asistencia, informes, registros fotográficos)
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar la Eficiencia de los Procesos | 3. Información contable y estadística de la nómina actualizada | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 3.1. Depurar deuda presunta de los fondos de pensiones (Colfondos, Porvenir, Protección) años 1995-2016 | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa de Nómina y Prestaciones Sociales | [12 empty] | 2 | Número de años revisados/Número de años por revisar
| 3.2. Actualizar aplicativo PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cuantificar el pasivo pensional | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa de Nómina y Prestaciones Sociales | [12 empty] | 2 | Número de registros actualizados funcionarios activos/Total de registros a actualizar Número de registros actualizados y o justificados de funcionarios retirados/Total de registros a corregir o justificar de retirados Metas: 100% funcionarios activos 10% funcionarios retirados
| 3.3. Conciliar mensualmente las incapacidades con la Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa y Tesorería General | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa de Nómina y Prestaciones Sociales | [12 empty] | 3 | Incapacidades aplicadas a los empleados/Pagos de las EPSs
| 3.4. Efectuar pago de la nómina mensual de la planta global de la CDVC | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirección Administrativa de Nómina y Prestaciones Sociales | [12 empty] | 3 | 12 nóminas
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar la Eficiencia de los Procesos | 4.Efectuar estudio de cargas laborales. | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 4.1. Comunicar a todos los funcionarios sobre el desarrollo del Estudio de Cargas Laborales. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 1 | Circulares informativas sobre desarrollo del proceso
| 4.2. Organizar el trabajo de campo con los encargados de efectuar el estudio. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 2 | Cronograma de actividades
| 4.3. Sensibilizar a la alta dirección y al menos al 80% de los funcionarios sobre el desarrollo, propósito del estudio, metodología y personas responsables de efectuar el estudio. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Número de funcionarios sensibilizados/80% de funcionarios planta de personal
| 4.4. Programar la recolección de la información de cargas de trabajo en cada dependencia | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 1 | Cronograma de actividades
| 4.5. Efectuar acompañamiento para recolección de la información de cargas de trabajo en cada dependencia | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 4 | Número de empleos evaluados/Número de empleos de la planta de personal
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar la Eficiencia de los Procesos | 5.Creación de planta temporal | [16 empty] | 20%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 5.1. Elaborar estudio técnico y económico de creación de la planta temporal | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera | [12 empty] | 3 | Estudio Técnico y Económico
| 5.2. Elaborar proyecto de ordenanzapara crear la planta temporal | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera | [12 empty] | 1 | Proyecto de Ordenanza
| 5.3. Elaborar la exposición de motivos para crear la planta temporal | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera | [12 empty] | 2 | Exposición de motivos
| 5.4. Adelantar el procedicimiento de selección de candidatos para proveer la planta temporal una vez ésta haya sido aprobada por la Asamblea Departamental | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 4 | Número de empleos seleccionados/Número de convocatorias publicadas
| 5.5. Adelantar el procedimiento de vinculación de funcionarios a la planta temporal | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa | [12 empty] | 4 | Número de empleos convocados/Número de empleos provistos
| 5.6. Incluir en nómina la planta temporal efectuando la liquidación mensual, junto con las prestaciones sociales al momento de la desvinculación | Humano Tecnológico Financiero | Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera Subdirector Administrativo de Prestaciones Sociales y Nómina | [12 empty] | 6 | Indicador 1:Nómina mensual liquidada Indicador 2: Número de prestaciones liquidadas/Número de prestaciones solicitadas por la Subdirección Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar el clima organizacional | 6. Intervenir en el manejo de la comunicación informal | [16 empty] | 10%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 6,1, Determinar qué información se va a comunicar, cuándo y cómo | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Personal y Carrera Administrativa Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Relación mensual de información para comunicar
| 6,2 Informar las actividades programadas por la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Financiera - Proceso de Gestión Humana a través de la Agenda Institucional | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Personal y Carrera Administrativa Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 3 | Agenda Institucional actualizada
| 6,3. Comunicar a través de los medios y canales del Plan de Medios de la CDVC, Proceso Comunicación Pública, información suficiente y oportuna, mensajes claros y consistentes sobre invitaciones a eventos, capacitaciones, información del Plan de Bienestar, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como resultados de las actividades efectuadas para que todos los funcionarios tengan acceso a ella. | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Personal y Carrera Administrativa Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 2 | Número de eventos comunicados/Número de eventos efectuados
| 6,4, Efectuar charlas sobre comunicación interpersonal | Humano Tecnológico | Director Administrativo de Personal y Carrera Administrativa Subdirectora Administrativa de Personal y Carrera Administrativa Subdirector Operativo Escuela de Capacitación | [12 empty] | 3 | Número de charlas efectuadas/Número de charlas programadas
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar el clima organizacional | 7. Revisión y adecuación de los espacios físicos y puestos de trabajo para hacerlos más seguros, y confortables | [16 empty] | 15%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 7.1. Efectuar el diagnóstico sobre el estado de los espacios físicos de la Entidad (incluye aires acondicionados, lámparas) | Humano Tecnológico | Director | [12 empty] | 2 | Informe de diagnóstico
| 7.2. Gestionar la suscripción del contrato para presar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física de las instalaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca | Humano Tecnológico Financiero | [13 empty] | 3 | Contrato suscrito
| 7.3. Evaluar puestos de trabajo a través de la ARL Positiva de conformidad con la programación anual de actividades SG-SST | Humano | [13 empty] | 2 | Informe de la ARL
| 7.4. Gestionar contrato para adquisición de sillas para los funcionarios de la entidad | Humano Financiero | [13 empty] | 3 | Contrato suscrito
| 7.5. Efectuar estudio de medición de iluminación a través de la ARL Positiva | Humano Tecnológico | [13 empty] | 2 | Informe de la ARL
| 7.6. Presentar informe trimestral al COPASST | Humano Tecnológico | [13 empty] | 2 | Informe trimestral
| 7.7. Mantener registros de las diferentes actividades | Humano Tecnológico | [13 empty] | 1 | Registros debidamente organizados y archivados (listas de asistencia, informes, registros fotográficos)
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mejorar el clima organizacional | 8. Dotación de elementos de trabajo | [16 empty] | 15%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 8.1. Elaborar el Plan de Compras para la vigencia | [14 empty] | 3 | Plan de Compras vigencia 2017
| 8.2. Gestionar la suscripción del contrato para adquisición de equipos de cómputo e impresoras | [14 empty] | 3 | Contrato suscrito
| 8.3. Gestionar la suscripción del contrato para adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina. | [14 empty] | 3 | Contrato suscrito
| 8.4. Gestionar la renovación y actualización de herramientas informáticas como Multilegis y Stefann Sysman | [14 empty] | 3 | Contrato suscrito
| 8.5. Atender requerimientos de elementos de trabajo de los funcionarios y suministrarlos de conformidad con las existencias en el Almacén a través del procedimiento de Recursos Físicos. | [14 empty] | 3 | Número de requermimientos atendidos/Número de requerimientos efectuados por los funcionarios
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P8
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | Recursos Físicos y Financieros | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | Gestionar el fortalecimiento institucional y financiero
Responsable de Proceso: | Luis Fernando Zuluaga Giraldo | Fecha de corte del seguimiento
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Disponibilidad de Recursos Presupuestados | Optimizacion de los recaudos
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Elaborar y realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 20% | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado/Plan Anual de Adquisiciones Presupuestado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.; CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Ejecutar el ciclo presupuestal y emisión de la ejecución presupuestal | Profesionale Universitario | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 20% | # requerimientos tramitados/# requerimientos radicados
| Ejecutar el ciclo contable y emisión de Estados Financieros | Profesionale Universitario | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 15% | # requerimientos tramitados/# requerimientos radicados | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.; CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Mantener disponibilidad de elementos de consumo y controlar su despacho | Tecnico Operativo para el Almacén | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 10% | Bienes de consumo entregado/ bienes de consumo solicitados
| Controlar los elementos devolutivos en relación con su asignación, vida util, estado y baja | Tecnico Operativo para el Almacén | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 10% | Bienes dados de baja/bienes identificados para baja
| Realizar el seguimiento al presupuesto de gastos de la entidad | Profesionales, subdirector | Subdirector Administrativo para Recursos Financieros | [12 empty] | 25% | Presupuesto de gastos Ejecutado/Presupuesto de gastos aprobado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.; CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Disponibilidad de Recursos Presupuestados | Recaudo Oportuno de las transferencias
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Realizar el cobro trimestral de las cuotas de fiscalización a las entidades descentralizadas y al Departamento del Valle del Cauca | Tesorera | Tesorera | [12 empty] | 80% | recaudos efectivos/valor cuentas de cobro trimestre | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene.; CRONOGRAMA (Meses) Abr.; CRONOGRAMA (Meses) Jul.; CRONOGRAMA (Meses) Oct.
| Recobro a las Empresas Promotoras de Salud de las incapacidades pagadas a los funcionarios | Tesorera | Tesorera | [12 empty] | 5% | recaudos efectivos/incapacidades radicadas
| Realizar el pago oportuno de las obligaciones adquiridas | Tecnicos Operativos | Tesorera | [12 empty] | 8% | # requerimientos tramitados/# requerimientos radicados
| Realizar el seguimiento al presupuesto de ingresos de la entidad | Tecnicos Operativos | Tesorera | [12 empty] | 7% | Presupuesto de ingresos Ejecutado/Presupuesto de ingresos aprobado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.; CRONOGRAMA (Meses) Jun.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P9
140-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | Administración de Recursos Informáticos | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | Fortalecer las herramientas informáticas de la Entidad con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 90
Responsable de Proceso: | Subdirector Técnico de Informática - Alexander Mondragón Valencia | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue |  | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Herramientas tecnológicas mejoradas | 1. Aumentar y actualizar la capacidad tecnológica logrando una mayor interacción con la ciudadanía. | [16 empty] | 100
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1.1. Realizar el diagnostico del estado de las herramientas tecnológicas de la entidad. | 1 Subdirector Tecnico, 1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario, 1 Tecnico Operativo o Auxiliar | Alexander Modragon Valencia, Hector Fabio Bedoya, Hernan Saldarriaga E. | [12 empty] | 17 | porcentaje de avance del diagnostico de herramientas tecnologicas / porcentaje total de diagnostico de herramientas tecnológicas | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Oct.
| 1.2. Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos informáticos | 1 Subdirector Tecnico, 1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario, 1 Tecnico Operativo o Auxiliar | Alexander Modragon Valencia, Hector Fabio Bedoya, Hernan Saldarriaga E. | [12 empty] | 20 | porcentaje de los recursos informáticos con mantenimiento / porcentaje de recursos infomaticos a realizar mantenimiento | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Oct.
| 1.4. Mejorar en el desarrollo y mantenimiento de aplicativos que operan en la entidad. | 1 Subdirector Tecnico, 1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario, 1 Tecnico Operativo o Auxiliar | Alexander Modragon Valencia, Hector Fabio Bedoya, Hernan Saldarriaga E. | [12 empty] | 18 | Porcentaje de avance de desarrollo y mantenimiento de aplicativos / porcentaje total de desrrollo y mantenimiento de aplicativos | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 1.5. Liderar el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Linea. | 1 Subdirector Tecnico, 1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario, 1 Tecnico Operativo o Auxiliar | Alexander Modragon Valencia, Hector Fabio Bedoya, Hernan Saldarriaga E. | [12 empty] | 22 | Porcentaje de avance en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea / Porcentaje total de estrategia Gobierno en Linea
| 1.6. Salvaguardar en medios magnéticos la información institucional y las licencias de software de la Entidad. | 1 Subdirector Tecnico, 1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario, 1 Tecnico Operativo o Auxiliar | Alexander Modragon Valencia, Hector Fabio Bedoya, Hernan Saldarriaga E. | [12 empty] | 23 | porcentaje de salvaguarda de informacion y licencias / porcentaje total de informacion y licencias
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0
Note on Q11: CDVC HERNAN: VALOR DE LA ACTIVIDAD, LA SUMATORIA DE ESTOS VALORES DEBE SER IGUAL A LA META ANUAL DE LA ESTRATEGIA
Note on R11: CDVC HERNAN: FORMULA O DESCRIPCION DEL INDICADOR
Note on S13: CDVC HERNAN: VALOR PONDERADO DE CADA ESTRATEGIA, LA SUMATOPRIA DE ESTOS VALORES DEBE DAR 100
Note on S14: CDVC HERNAN: VALOR PORCENTUAL DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD

## P10
105-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | GESTION DOCUMENTAL | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | Fortalecimiento Institucional y Financiero | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 90
Responsable de Proceso: | MARTHA ROSMERY CASTRILLÓN RODRIGUEZ | Fecha de corte del seguimiento | [16 empty] | Ejecucion de plan de Accion | 0
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Implementar las políticas, Planes y Programas en materia documental de la CDVC. | 1. Actualizar y/o Elaborar los instrumentos archivísticos de que trata el Art. 8 del Decreto 2609 | [16 empty] | 20 | 0
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 1.1 Diseñar el Plan Institucion de Archivo | Humano | Profesional Especializada | [12 empty] | 3 | Documento elaborado | 100 |  | PINAR Elaborado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) May.
| 1.2 Actualizar el Programa de Gestión Documental de la CDVC | Humano | Profesional Especializada y/o Auxiliar Administrativo | [12 empty] | 3 | Documento Actualizado | 100 |  | Progarma Actualizado en versión 2.0 | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jun.
| 1.3 Elaborar el cuadro de Clasificación Documental | Humano | Profesional Especializada y todas las Dependencias | [12 empty] | 3 | Documento elaborado | 90 |  | Cuadro elaborado para todos los Procesos | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| 1.4 Actualizar los inventarios Documentales de la Entidad | Humano | Responsables de las dependencias y/o Técnico del Proceso | [12 empty] | 4 | 28 Inventarios Actualizados | 80 |  | Inventario documentsles actualizados a 2017 en cada una de las dependencias | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| 1.5 Actualizar cada que se requiera las TRD de la Entidad | Humano | Todas las Dependencias y Profesional Espeicalizada y Técnico | [12 empty] | 2 | TRD Actualizadas/solicitudes recibidas | 100 |  | Tablas actualizadasy publicadas en la Intranet de acuerdo a las solciitudes recibidas | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| 1.6 Mantener actualizados el banco terminológico de series, sub-series y tipos documentales. | Humano | Profesional Especializa y/o Técnico | [12 empty] | 2 | Documento actualizado | 95 |  | Banco terminológico actualizado xon sus correspondientes tipos documentales | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| 1.7 Presentar para aprobación en Comité Coordinador de Control Interno los documentos que así lo requieran. | Humano | Secretaria General y Comité CCCI | [12 empty] | 1 | documentos aprobados/total de documentos x aprobar (3) |  |  | Acta de Comité enla que se discuten los temas del asunto | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| 1.8 Capacitar a los funcionarios en el alcance y desarrollo del PGD | Humano | Técnico y/o Profesional Especializada | [12 empty] | 2 | Realización de visitas de segumiento aleatorias a las Dpcias. (30% ) | 100 |  | Funcionarios capacitados envisitas de segumiento | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| 2 Fortalecer la recepción, distribución, organización, custodia, protección y conservación de los documentos y Registros en la CDVC. | [16 empty] | 50 | 0
nformación ágil y oportuna para los clientes | Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 2.1 Dar respuesta con oportunidad a las solicitudes de los clientes en el Archivo Central. | Humano | Secretario (a) General y Auxilair Adminsitrativo | [12 empty] | 10 | Total Respuestas con oportunidad /Total de Solicitudes allegadas | 100% |  | Registro de respuesta
| 2.2 Elaborar y Publicar el cronograma de transferencias documentales en el primer trimestre de la vigencia. | Humano | Secretario General /Auxiliar Adminsitrativo | [12 empty] | 3 | Cronograma Publicado | 100% |  | Evidencia del Cronograma publicado | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Mar.
| 2.3 Apoyar mediante acompañamiento la realización de las transferencias documentales realizadas por los responsables y organizar adecuadamente en el Archivo Central. | Humano | Auxiliar Adminsitrativo y/o Técnico | [12 empty] | 4 | No. acompañamientos realizado/total de solicitudes recibidas | 100% |  | Actas y Documentos organizados en Archivo Central | bar: CRONOGRAMA (Meses) Abr. to CRONOGRAMA (Meses) Agt.
| 2.4 Recepcionar, radicar y direccionar las comunicaciones allegadas y atender los requerimientos de los clientes (orientación). | Humano y Tecnológico | Auxiliares de Servicios General y/o Administrativos | [12 empty] | 15 | 100% documentación recibida en su destino | 100% |  | Planillas de Entrega y Recibo del CACCI, radicado de documentos (las devoluciones de la empresa de mensajería no se tienen encuenta)
| 2.5 Elaborar, Aplicar, consolidar y socializar Encuestas de satisfacción al cliente interno y externo del servicio prestado por el CACCI, dos veces al año. | Humano | Profesional Especializada y Aux. Serv. Generales | [12 empty] | 10 | 95% de Percepción de excelencia del servicio por parte del cliente | 99% |  | Encuestas y correo de resultados enviado a comunicaciones | bar: CRONOGRAMA (Meses) May. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.; CRONOGRAMA (Meses) Nov. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2.6 Direccionar oportunamente (antes de 6 horas) las Tutelas, Demandas, Derechos de Petición, etc. allegados al CACCI, facilitando el cumplimiento de los términos por parte de la CDVC. | Humano | Auxiliares de Servicios General y/o Administrativos | [12 empty] | 5 | 100% de documentos en su destino antes de 6 horas | 100% |  | Planilla de Entrega de documentos CACCI y/o libro radicador y evidencia del radicado del documento | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| 2.7 Realizar reinducción a todas las Dependencias con el fin de asegurar el manejo documental de la CDVC. | Humano | Auxiliar Administrativo | [12 empty] | 3 | Total de dependencias visitadas /total de Dependencias de la Entidad | 100% |  | Actas de visita | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar. to CRONOGRAMA (Meses) Jun.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Respuestas oportunas a los clientes | Fortalecer el Seguimiento al 100% de los Derechos de Petición. ( Recepcionados y Direccionados). | [16 empty] | 30 | 0
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| 3.1 Recepcionar e ingresar al software el 100% de los derechos de petición allegados. | Tecnológico y Humano | Técnico | [12 empty] | 10 | Total D.P incluidos en software/Total D.P. recibidos | 100% |  | Software actualizado
| 3.2 Distribuir y realizar seguimiento al 100% de los Derechos de Petición recepcionados mediante comunicaciones a los responsables. | Humano | Secretario (a) General y Técnico | [12 empty] | 15 | total de D. P. direccinados/total de D.P. recibidos | 100% |  | Software y oficios de direccionamiento
| 3.3 Realizar informe semestral resultado del Direccionamiento y Seguimeinto a los Derechos de Petición. | Humano | Técnico | [12 empty] | 5 | No. Informes realizados/No. Informes programados | 100% |  | Informes | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun. to CRONOGRAMA (Meses) Jul.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
RESPONSABLE DE PROCESO:
Cali, Enero 15 de 2018 |  | MARTHA ROSMERY CASTRILLON RODRIGUEZ - Secretaria General
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0

## P11
155-22.08
Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION
Proceso: | EVALUACION Y MEJORA | Vigencia: | 2018 | Objetivo(s) Estrategico(s) en que interviene el proceso: |  |  |  | GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO | [10 empty] | Meta Anual Plan de accion | 82%
Responsable de Proceso: | ANDRES MURILLO | Fecha de corte del seguimiento | 01/02/2018 AL 30/12/2018 | [15 empty] | Ejecucion de plan de Accion
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) | [11 empty] | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias | Observaciones
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Fortalecimiento del control Interno | Fomentar el Autocontrol en la Entidad | [16 empty] | 30%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Gestionar ante la Escuela de Capacitacion la realizacion de un taller sobre la importancia de la aplicabilidad del autocontrol en la entidad. | Humano y economico | Funcionarios de Control Interno | [12 empty] | 10% | Solicitud enviada | No. De procesos sensibilizadas | bar: CRONOGRAMA (Meses) Feb.
| Aplicar la metodología diseñada para Fomentar el Autocontrol a los tres procesos misionales de la entidad. | Humano | Funcionarios de Control Interno | [12 empty] | 5% |  | Metodologia adoptada | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar. to CRONOGRAMA (Meses) Abr.
| Realizar el Diagnostico del estado de los tres procesos misionales frente a las fuentes como: Auditorias Internas, Auditorias Externas, Materialización de Riesgos, Producto No conforme e indicadores, herramientas de autocontrol existentes. Una vez realizado el diagnostico se comunicara al proceso. | Humano | Funcionarios de Control Interno | [12 empty] | 10% | Actividades cumplidas/Actividades programadas | % de actividades cumplidas | bar: CRONOGRAMA (Meses) May.
| Realizar en conjunto con el Proceso el analisis las situaciones identificadas e implementar las herramientas de autocontrol que se puedan utilizar. | Humano | Funcionarios de Control Interno | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jun.
| Realizar seguimiento a la implementación de las herramientas de autocontrol definidas por cada Proceso, evaluando la efectividad de su aplicación. | Humano | Funcionarios de Control Interno | [12 empty] | 5% | Actividades cumplidas metodologia/Actividades programadas metodologia | % de actividades cumplidas de la metodologia. | bar: CRONOGRAMA (Meses) Nov. to CRONOGRAMA (Meses) Dic.
Resultado que contiene la Estrategia | Estrategia (Puede ser para la vigencia o para varias vigencias) | Recursos que se requieren Financiero Humano o Tecnologico) | Responsables del despliegue | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: CRONOGRAMA (Meses) | Valor ponderado de importancia de la activdad de despliegue | Indicador de Cumplimiento de despliegue | Meta Anual de la Estrategia (Ponderar según el numero de estrategias en orden importancia) | Cumplimiento de la Estrategia (Suma de las ponderaciones del despliegue) | Evidencias | Observaciones
|  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Agt. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Fortalecimiento del control Interno y Renovacion y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y NTCGP1000 | Mantener el estado de madurez en un nivel satisfactorio | [16 empty] | 70%
| Actividades que concretan el despliegue de la Estrategia (Solo las que el proceso realizara en la vigencia) | [16 empty] | Resultado del indicador | Resultado ponderado del despliegue
| Evaluacion del Sistema de Control Interno | Humano | Andres Murillo | [12 empty] | 30% | Calificacion Indicador de madurez | Nivel de madurez |  | Informe DAFP | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Feb.
| Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable | Humano | Contador designado por la entidad | [12 empty] | 40% | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | % de actividaes ejecutadas |  | Informe de calificacion | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene. to CRONOGRAMA (Meses) Feb.
| Evaluación Institucional por Dependencias | Humano | Adelaida Garces | [16 empty] | Informe de avaluacion | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene.
| Verificar cumplimiento de los Derechos de autor y conexos | Humano | Yessica Banguera | [16 empty] | Informe de derechos de autor y conexos | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.
| Verificar el Estado del Sistema de Control Interno. Y remitir para publicación en pagina web | Humano | Yessica Banguera | CRONOGRAMA (Meses) Mar.: M; CRONOGRAMA (Meses) Jul.: J; CRONOGRAMA (Meses) Nov.: N |  |  |  |  | Estado del sistema de Control Interno publicado en la WEB
| Seguimiento a las Peticiones, quejas, reclamos recibidas acerca de la atención brindada por la entidad a la comunidad y establecer si se han presentado conductas antiéticas de parte de los funcionarios | Humano | Adelaida Garces | [16 empty] | Informe de seguimiento | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene.; CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| Verificar el cumplimiento de la Austeridad del Gasto | Humano | Yessica Banguera | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: E; CRONOGRAMA (Meses) Abr.: A; CRONOGRAMA (Meses) Jul.: J; CRONOGRAMA (Meses) Oct.: O |  |  |  |  | Informe de austeridad en el gasto
| Realizar seguimiento a plan de mejoramiento de AGR y enviar informe a la Auditoria, de conformidad con la circular exyterna 03 de 2016 - Auditoria General Nacion. | Humano | Juan Carlos Ramos | [16 empty] | Informe de seguimiento plan de mejoramiento AGR | bar: CRONOGRAMA (Meses) Ene.; CRONOGRAMA (Meses) Jul.
| Realizar seguimiento a planes de mejoramiento Interno e ICONTEC | Humano | Juan Carlos Ramos | CRONOGRAMA (Meses) Mar.: M; CRONOGRAMA (Meses) Jun.: J; CRONOGRAMA (Meses) Sep.: S; CRONOGRAMA (Meses) Oct.: O |  |  |  |  | Informe de seguimiento planes de mejoramiento e ICONTEC
| Elaborar informe y presentar al Contralor y responsables de proceso el informe de seguimiento a planes de mejoramiento interno, de AGR e ICONTEC | Humano | Juan Carlos Ramos | CRONOGRAMA (Meses) Abr.: A; CRONOGRAMA (Meses) Jul.: J; CRONOGRAMA (Meses) Oct.: O
| Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción de la entidad, presentar el respectivo informe. Y remitir para publicación en pagina web, los 10 dias habiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Humano | Juan Carlos Ramos | CRONOGRAMA (Meses) Ene.: E; CRONOGRAMA (Meses) Abr.: A; CRONOGRAMA (Meses) May.: M; CRONOGRAMA (Meses) Agt.: A; CRONOGRAMA (Meses) Sep.: S; CRONOGRAMA (Meses) Dic.: D |  |  |  |  | Informe publicado pagina WEB
| Realizar arqueos caja menor y general | Humano | Juan Carlos Ramos | [16 empty] | Dos informes anuales de caja menor y tesoreria | bar: CRONOGRAMA (Meses) Jul.; CRONOGRAMA (Meses) Dic.
| Auditorias especiales cuando se requiera | Humano | Adelaida Garces |  | F |  | A |  | J | J | A | S | O | N | [5 empty] | Informes de auditorias especiales
| Elaborar informe de Autoevaluacion del Control y enviar al Contralor Departamental para la toma de decisiones. | Humano | Yessica Banguera | [16 empty] | Informe de autoevaluacion del Control | bar: CRONOGRAMA (Meses) Oct. to CRONOGRAMA (Meses) Nov.
| Seguimiento a la contratacion publica | Humano | Adelaida Garces | bar: CRONOGRAMA (Meses) Mar.; CRONOGRAMA (Meses) Sep.
| Planear y realizar la auditoria al Sistema Integrado de Gestion. | Humano | Todo el grupo | [16 empty] | Informe de auditoria Interna ASIG | bar: CRONOGRAMA (Meses) Oct.
CODIGO: M1P1-01 | [15 empty] | VERSIÓN: 10.0